## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康大数据与政策研究管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142.5418 | 142.5418 | 138.9842 | 10 | 97.5% | 9.7504
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 142.5418 | 142.5418 | 138.9842 | — | 97.5% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推进全民健康信息化、医疗卫生统计、卫生政策研究、志鉴编纂等方面，围绕信息化惠民服务、信息基础服务项目、信息项目管理、健康信息互联互通、规范标准建设、网络安全、医耗联动综合改革监测、医疗卫生统计、DRG应用与推广等工作，重点在信息化惠民服务、健康信息互联互通、标准化建设、卫生政策研究、网络安全等方面下功夫，预计可实现有效整合北京地区卫生健康信息化及数据资源、增强卫生健康数据统计及分析应用、保障卫生健康委机关电子政务和网络运行的目标，达到推动医药卫生体制改革、卫生健康事业发展、促进健康北京建设的效果。 |  |  |  | 已完成推进全民健康信息化、医疗卫生统计、卫生政策研究、志鉴编纂等方面，围绕信息化惠民服务、信息基础服务项目、信息项目管理、健康信息互联互通、规范标准建设、网络安全、医耗联动综合改革监测、医疗卫生统计、DRG应用与推广等工作，重点在信息化惠民服务、健康信息互联互通、标准化建设、卫生政策研究、网络安全等方面下功夫，预计可实现有效整合北京地区卫生健康信息化及数据资源、增强卫生健康数据统计及分析应用、保障卫生健康委机关电子政务和网络运行的目标，达到推动医药卫生体制改革、卫生健康事业发展、促进健康北京建设的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 印刷公报简编 | 600册 | 公报550册，简编900册 |  | 5 | 5 | 根据工作需要，公报减少50册，简编补充印刷300册。
|  |  | 完成年鉴 | 1本 | 1本 | 1本 | 5 | 5
|  |  | 订购数据库 | 3套 | 3套 | 3套 | 5 | 5
|  |  | 制作代码证 | 12000套 | 12000套 | 12000套 | 5 | 5
|  |  | 档案数字化服务 | 1项 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 印刷汇编 | 500本 | 460本 | 500本 | 5 | 4.6 | 受到纸张成本影响，减少40本汇编印刷
|  | 质量指标 | 完成 市卫健委各处室、直属单位及直属医院所申报信息化项目的评审及2021年新建及在建项目必要的专家论证 | 至少1项 | 3项 | 至少1项 | 5 | 5
|  |  | 组织开展北京卫生健康信息标准的制修订、宣贯应用等有关工作 | 1项 | 2项 | 1项 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 142.5418 | 138.984204万 | 138.984204万 | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 使社会公众，尤其是科研机构及时了解全市卫生工作发展情况 | 使社会公众，尤其是科研机构及时了解全市卫生工作发展情况 | 使社会公众，尤其是科研机构及时了解全市卫生工作发展情况 | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 缺少满意度调查表
总分： | [6 empty] | 100 | 95.3504
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。