## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康数据标准研制及应用评价
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 82804261
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.41 | 9.005 | 7.335 | 10 | 81.45% | 8.1455
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — | #DIV/0! | — | 没写资金来源
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1．在国家和行业标准基础上，研究北京健康医疗卫生信息标准体系，研究制订适合适合于北京医疗健康服务特点和要求的医疗健康数据标准，以及标准应用评价体系。 2．加强标准宣贯应用，对国家和北京市已有标准的应用情况进行评估和测评评价。 |  |  |  | 1．在国家和行业标准基础上，研究北京健康医疗卫生信息标准体系，研究制订适合适合于北京医疗健康服务特点和要求的医疗健康数据标准，以及标准应用评价体系。 2．加强标准宣贯应用，对国家和北京市已有标准的应用情况进行评估和测评评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 标准应用测评 | 15家 | 29家 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对卫生健康信息标准及测评评价进行培训宣贯 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 标准研制 | 3个 | 3个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 产出标准经过专家论证，标准测评管理流程、测评结果符合国家要求 | 通过1个标准 | 通过1个标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时限 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 9.005万元 | 7.335万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 加强标准应用 | 促进医疗机构对卫生健康信息标准的理解和贯彻应用，通过标准和指南加强医疗机构对信息化工作的指导 | 研究制订的标准和指南对于医疗机构有关领域的信息化建设起到了指导作用；通过全市标准宣贯培训，促进标准的理解和贯彻应用；通过标准应用测评，促进了标准应用落地 |  | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 卫生健康信息标准培训人员满意度 | 满意度≥80% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.1455
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。