## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 诊断相关组（DRGs）与预定额（PPS）支付
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366967
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一：开展2022年度住院病案首页督导检查工作，完成2021年督导检查总结培训 目标二：定期撰写全市医疗机构运行情况分析报告 目标三：做好DRG基础性工作（如标准编制、维护；分组规则维护等） |  |  |  | 1.完成2022年度住院病案首页信息督导检查工作，完成2021年督导检查总结培训；2.撰写完成3份医疗机构运行情况分析报告；3.定期做好如标准编制、维护和分组规则维护等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.完成2021年督导检查总结培训，开展2022年度住院病案首页督导检查。 | 2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  |  | 2.分析报告撰写 | 3份 | 3份
|  |  | 3.DRG基础性工作，如标准编制、维护分组规则维护 | 每年一次 | 3次
|  | 质量指标 | 1.准确规范性 | 分析报告数据准确 | 2022年住院病案首页数据市属22家医院病历上报正确率由55.30%上升至57.68%。 |  | 20 | 20
|  |  | 2.及时有效性 | 更新维护及时 | 2022年维护疾病分类和手术操作分类字典库3次。
|  |  | 3.重要性 | 继续做好DRG持续优化，数据标准持续更新，数据质量持续提高 | 2022年绩效平台DRG分组规则升级1次。
|  | 时效指标 | 召开2021年督导检查总结培训会 | 2022年1月-6月 | 2022-04-01 |  | 10 | 10
|  |  | 召开2022年督导检查布置培训会 | 2022年1月-10月 | 2022-07-01
|  |  | DRG标准维护和分组规则维护 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月
|  | 成本指标 | 项目成本 | 84.90万元 | 84.90万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 促进经济效益 | 服务于医保付费制度改革，节约医疗成本 | 服务于我市医院住院医疗服务绩效评价工作；并为我市CHS-DRG付费改革提供数据支持 |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 提升社会效益 | 服务医疗管理 | 服务于医疗精细化管理，为科学决策提供数据支撑 |  | 20 | 19 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | - | - | - |  | 0
|  | 可持续影响指标 | - | - | - |  | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级卫生管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 缺少满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。