## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大数据与政策研究管理统计培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366967
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.095 | 2.0475 | 2.0475 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4.095 | 2.0475 | 2.0475 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高全市医疗卫生统计队伍的医疗卫生统计知识和应用水平，开展统计调查方法与统计数据的分析利用培训 |  |  |  | 开展统计培训，提高了全市医疗卫生统计队伍的医疗卫生统计知识，促进卫生统计信息填报质量
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2022年卫生统计报表填报培训会 | 1-2次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 各指标完成率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 开展2022年卫生统计报表填报培训会的 | 2022年7月-10月 | 2022-08-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 2.0475万元 | 2.0475万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 卫生统计工作可持续性 | 提高统计数据质量 | 提高统计数据质量，保障工作开展 |  | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级卫生管理部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 缺少满意度调查表
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。