## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021-2022年度）
项目名称 |  |  | 冬奥核酸检测决策系统
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366972
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成系统开发测试 |  |  |  | 1.完成系统开发测试 2.完成项目系统终验
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 冬奥核酸检测信息决策系统 | 1套 | 1套 |  | 20 | 20 | —
|  | 质量指标 | 系统运行稳定 | 系统测试、验收测试，投产前的系统压力测试均无异常，功能节点运行正常无需调整。 | 系统运行稳定，完成系统测试、验收测试，投产前的系统压力测试均无异常，功能节点运行正常无需调整。 |  | 5 | 5 | —
|  |  | 功能齐全 | 包含功能有：支持涉冬奥人员持冬奥注册卡开展核酸检测、涉冬奥检测机构实验室质量评价、采样点工作量评价、冬奥专题核酸检测数据统计分析等 | 系统功能齐全，包含功能有：支持涉冬奥人员持冬奥注册卡开展核酸检测、涉冬奥检测机构实验室质量评价、采样点工作量评价、冬奥专题核酸检测数据统计分析等 |  | 5 | 5 | —
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年完成 | 2022年完成 |  | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 项目经费 | 应用软件开发、软件测评、监理，合计148.32万元 | 应用软件开发、软件测评、监理，合计148.32万元 |  | 10 | 10 | —
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 冬奥赛事统建，避免重复建设，节省成本。数据实时自动统计，避免赛区两级人工统计成本。 | 优良中低差 | 冬奥核酸检测决策系统基于原北京市核酸检测信息统一平台，避免了重复建设，节省成本。数据实时自动统计，避免赛区两级人工统计成本。 |  | 15 | 14 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 项目的建设能够在核酸检测工作提供有效且实时的信息化支撑，弥补建设中未涉及领域的空白，更好的满足核酸检测业务工作的需求，提升冬奥赛事核酸检测保障能力，降低疫情扩散蔓延风险。实现核酸检测信息流转电子化的转变，不仅降低了信息流转的时间周期，同时也解决了冬奥赛事核酸检测流转跟进消息不及时、实时查阅困难等各个问题。 | 优良中低差 | 项目的建设能够在核酸检测工作提供有效且实时的信息化支撑，弥补建设中未涉及领域的空白，更好的满足核酸检测业务工作的需求，提升冬奥赛事核酸检测保障能力，降低疫情扩散蔓延风险。实现了核酸检测信息流转电子化的转变，不仅降低了信息流转的时间周期，同时也解决了冬奥赛事核酸检测流转跟进消息不及时、实时查阅困难等各个问题。 |  | 15 | 14 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 核酸用户满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度支撑不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。