## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021-2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市核酸检测信息统一平台短信费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 崔硕 |  |  | 联系电话 | 83366972
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98 | 98 | 97.68 | 10 | 99.67% | 9.9673
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98 | 98 | 97.68 | — | 99.67% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的实施，完成1628万条短信通知服务，满足全市疫情防控群众组织工作需求、探索优化核酸检测服务措施，对核酸检测预约成功、取消预约、检测结果等通过信息统一平台进行短信自动通知提醒。 |  |  |  | 通过项目的实施，完成1628万条短信通知服务，满足全市疫情防控群众组织工作需求、探索优化核酸检测服务措施，对核酸检测预约成功、取消预约、检测结果等通过信息统一平台进行短信自动通知提醒。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发送短信数量 | 1628万条 | 1628万条 |  | 20 | 20 | —
|  | 质量指标 | 核酸检测预约成功、取消预约、检测结果等通过信息统一平台进行短信自动通知提醒 | 及时提醒 | 及时提醒 |  | 10 | 10 | —
|  | 进度指标 | 完成时间 | 预计2021年第一季度完成 | 2021年第一季度完成 |  | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 项目成本 | 98万元 | 97.68万元 |  | 10 | 10 | —
| 效果指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 满足全市疫情防控群众组织工作需求、探索优化核酸检测服务措施，对核酸检测预约成功、取消预约、检测结果等通过信息统一平台进行短信自动通知提醒。 | 满足全市疫情防控群众组织工作需求、探索优化核酸检测服务措施，对核酸检测预约成功、取消预约、检测结果等通过信息统一平台进行短信自动通知提醒。 | 满足全市疫情防控群众组织工作需求、探索优化核酸检测服务措施，对核酸检测预约成功、取消预约、检测结果等通过信息统一平台进行短信自动通知提醒。 |  | 30 | 29 | 绩效资料归集不成分
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% |  | 10 | 9 | 缺少满意度调查资料
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9673
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G8: 86176: 核实金额