## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息中心系统政务云迁移
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 朱正 |  |  | 联系电话 | 83366939
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 654.03 | 457 | 457 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 654.03 | 457 | 457 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成该项目招投标工作； 目标2：完成系统云迁移及适应性改造工作。 |  |  |  | 目标1：完成该项目招投标工作； 目标2：完成系统云迁移及适应性改造工作（正在开展）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成系统迁移 | 6个 | 6个 |  | 5 | 5
|  |  | 完成系统适应改造 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 完成改造系统软件测试 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统运行稳定 | ≥99% | ≥99% |  | 5 | 5
|  |  | 业务功能齐全 | ≥100% | ≥100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统响应速度符合标 | ≥99% | ≥99% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目招投标 | 2021-05-01 | 2022-03-01 |  | 4 | 3 | 预算下达较晚
|  |  | 完成项目启动 | 2021-06-01 | 2022-03-01 |  | 3 | 2 | 预算下达较晚
|  |  | 完成项目云迁移工作 | 2021年12月前 | 2022年12月前 |  | 3 | 2 | 预算下达较晚
|  | 成本指标 | 项目成本 | 457万元 | 456.999998万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 有效提升基础设施利用率 | 有效提升基础设施利用率 | 有效提升基础设施利用率 |  | 15 | 14.5 | 效益资料归集不充分
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 持效性 | 增强应用系统的基础防护能力。 | 增强应用系统的基础防护能力。 |  | 15 | 14.5 | 效益资料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | ≥97% |  | 10 | 9 | 项目未完成尚未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。