## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市基层医疗与公共卫生管理服务信息系统
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 单既桢 |  |  | 联系电话 | 83366950
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 507.0139 | 507.0139 | 507.0139 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 507.0139 | 507.0139 | 507.0139 | 10 | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成基层医疗与公共卫生管理服务信息系统开发； 目标2：完成12个区内的241个社区卫生服务中心、1007个社区卫生服务站、91个独立社区卫生服务站的部署； 目标3：完成项目最终验收。 |  |  |  | 目标1：完成基层医疗与公共卫生管理服务信息系统开发； 目标2：完成12个区内的241个社区卫生服务中心、1007个社区卫生服务站、91个独立社区卫生服务站的部署； 目标3：完成项目最终验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 通信服务完成情况 | 完成12个区内的241个社区卫生服务中心、1007个社区卫生服务站、91个独立社区卫生服务站的部署。 | 完成12个区内的241个社区卫生服务中心、1007个社区卫生服务站、91个独立社区卫生服务站的部署。 |  | 10 | 10
|  |  | 政务云平台租赁期 | 政务云平台租赁期1年 | 政务云平台租赁期1年 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统运行稳定 | 系统运行稳定≥99% | 系统运行稳定100% |  | 5 | 5
|  |  | 业务功能齐全 | 业务功能齐全100% | 业务功能齐全100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统响应速度符合标准 | 系统响应速度符合标准≥99% | 系统响应速度符合标准100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成系统开发 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成部署 | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成验收 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本507.0139万 | 项目成本507.0139万 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济性 | 本市基层医疗机构共有1300多家，通过行业基本预算判断分别对其进行信息化建设费用约为5—10/万（每家）共需资金约6500万—13000万之间，本项目共计2029.01万元，可供本市所有涉及机构的部门使用，相对节省费用4000万—10000万左右。 | 本市基层医疗机构共有1300多家，通过行业基本预算判断分别对其进行信息化建设费用约为5—10/万（每家）共需资金约6500万—13000万之间，本项目共计2029.01万元，可供本市所有涉及机构的部门使用，相对节省费用4000万—10000万左右。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 节省管理资料的储存和查找的繁琐费用。对患者、机构、管理部门，都可大大节约社会资源。 | 节省管理资料的储存和查找的繁琐费用。对患者、机构、管理部门，都可大大节约社会资源。 |  | 10 | 9 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 满足最新的业务需求和政策文件要求，具备持续使用、更新的功能。 | 满足最新的业务需求和政策文件要求，具备持续使用、更新的功能。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 开展诊疗及公共卫生服务方便快捷高效，提供信息的准确性、及时性。 开展诊疗及公共卫生服务方便快捷高效，提供信息的准确性、及时性。 服务对象满意度≥95% | 开展诊疗及公共卫生服务方便快捷高效，提供信息的准确性、及时性。 开展诊疗及公共卫生服务方便快捷高效，提供信息的准确性、及时性。 服务对象满意度≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。