## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 诊断相关组（DRGs）与预定额（PPS）支付
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366967
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.9 | 98.9 | 98.5758 | 10 | 99.67% | 9.9672
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 98.9 | 98.9 | 98.5758 | — | 99.67% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展2020年度住院病案首页信息督导检查工作，完成2019年督导检查总结培训；2.定期撰写全市医疗机构运行情况分析报告；3.做好DRGs基础性工作（如标准编制、维护；分组规则维护等） |  |  |  | 1.完成2020年度住院病案首页信息督导检查工作，完成2019年督导检查总结培训；2.撰写完成3份医疗机构运行情况分析报告，；3.定期做好如标准编制、维护和分组规则维护等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | ①完成2019年督导检查总结培训， ②开展2020年度住院病案首页信息督导检查。 | 2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | ①准确规范性；②及时有效性；③重要性 | ①分析报告数据准确②更新维护及时③继续做好DRGs持续优化，数据标准持续更新，数据质量持续提高 | ①2020年住院病案首页数据上报正确率为 44.88%，比去年同期 43.22%提高 1.66个百分点；②2020年升级门急诊就诊原因编码字典库1次；③2020年DRG分组规则升级4次 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | ①召开卫生统计工作研讨会 ②召开2020年度年报布置会和指标培训会 ③DRGs标准维护和分组规则维护 | ①2020年6-8月②2020年11-12月③2020年1-12月 | ①2020年7月②2020年8月③2020年1-12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 98.9万 | 98.9万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标（10） | 促进经济效益 | 服务于医保付费制度改革，节约医疗成本 | 服务于我市医院住院医疗服务绩效评价工作；并为我市CHS-DRG付费改革提供数据支持 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标（20） | 提升社会效益 | 服务医疗管理 | 服务于医疗精细化管理，为科学决策提供数据支撑 |  | 10 | 9 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标（0） | - | - | - |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标（0） | 提升可持续影响 | 服务于医保付费制度改革 | 服务于医保付费制度改革 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10） | 上级卫生管理部门对卫生统计工作满意度 | 上级卫生管理部门对卫生统计工作满意≥90% | 上级卫生管理部门满意度大于90%。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9672
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。