## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市医疗服务与执业监管平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 单既桢 |  |  | 联系电话 | 83366950
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 215.106 | 215.106 | 215.106 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 215.106 | 215.106 | 215.106 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2020年-2022年）完成北京市医疗服务与执业监管平台建设项目；完成全市推广工作； 年度目标： 目标1：完成该项目招投标工作； 目标2：完成该项目软件开发工作； 目标3：完成云租赁及系统在云上的部署工作； |  |  |  | 项目期目标：（2020年-2022年）完成北京市医疗服务与执业监管平台建设项目；完成全市推广工作； 年度目标： 目标1：完成该项目招投标工作及合同签订，签订合同6份； 目标2：完成该项目软件开发工作； 目标3：完成云租赁及系统在云上的部署工作；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开发系统 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  |  | 政务云租用 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统运行稳定 | ≥99% | ≥99% |  | 4 | 4
|  |  | 业务功能齐全 | ≥100% | ≥100% |  | 4 | 4
|  |  | 系统响应速度符合要求 | ≥99% | ≥99% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成项目招投标 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成项目启动 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成项目软件开发 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 215.106万 | 215.106万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济性 | 全面推行电子证照和电子材料，可节约大量资源和成本，由于不再需要上门递交材料，节约了大量交通成本 | 全面推行电子证照和电子材料，可节约大量资源和成本，由于不再需要上门递交材料，节约了大量交通成本 |  | 10 | 9 | 资料量化程度不足
|  | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 百姓就医更加方便；电子证照在各种场景中的应用提升了便利性；促进医院的规范化诊疗，提高医院的业务水平 | 百姓就医更加方便；电子证照在各种场景中的应用提升了便利性；促进医院的规范化诊疗，提高医院的业务水平 |  | 10 | 9 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 兼顾系统3年内硬件需求；具备持续使用、更新的功能 | 兼顾系统3年内硬件需求；具备持续使用、更新的功能 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度大于90% | 使用人员满意度大于90% |  | 10 | 9 | 满意度调查未形成资料体现
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。