## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 食品安全综合信息平台（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 琚文胜 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83366956
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 206
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 206
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：启动食品安全综合信息平台（一期）招投标及合同签订工作。 目标2：开始食品安全综合信息平台（一期）的需求分析工作，开始软件开发和测试工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 食品安全综合信息平台（一期）的招投标文件、合同 | 1套
|  |  | 食品安全综合信息平台（一期）合同 | 1套
|  | 质量指标 | 对项目招投标所需的技术、业务指标梳理 | 经过审核后发布的招标文件一份
|  | 进度指标 | 启动项目招投标工作 | 2021年5月
|  |  | 启动项目合同签订 | 2021年6月
|  |  | 召开项目启动会对并对项目做初步调研 | 2021年7月
|  | 成本指标 | 食品安全综合信息平台建设 | 206万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会影响力 | 进一步完善食品安全标准与监测评估工作体系，提升标准服务，进一步提升食品安全风险监测能力。
|  |  | 持久度 | 兼顾食品安全综合信息平台（一期）3年内性能需求。具备持续使用、更新的功能。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 使系统使用者：北京市卫健委相关处室、北京市卫生计生监督所同意确认需求确认文档。